Одеський національний університет iменi I.I. Мечникова

Екoнoмiкo-правoвий факультет

Кафедра менеджменту та інновацій

Кваліфікаційна робота

на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр»

«Управління проєктом розвитку бізнеса (на прикладі промислового виробництва)»

«Business development project management (on the example of industrial production)»

Виконала:  здобувачка заочної форми навчання

спеціальності 073 Менеджмент

Освітня програма «Менеджмент»

Галач Анастасія Григоріївна

Керівник: к.е.н., доцент

Егорова-Гудкова Т.І.________

Рецензент: д.е.н., проф. Купріна Н.М.

| Рекoмендoванo дo захисту: протокол засідання кафедри № ___ від ____.____. 2025 р. Завідувач кафедри прoф. Едуард КУЗНЄЦОВ (підпис) | Захищенo на засiданнi ЕК № __ протокол № __від ____.06.2025 р. Oцiнка______________/___ ___/_____ (за нацioнальнoю шкалою/шкалою ЕСТS/ бали) Гoлoва ЕК ______ прoф. Ірина НЄННО (підпис) |
| --- | --- |

Одеса 2025

| Зміст |  |
| --- | --- |
| Вступ…………………………………………………………………………… | 3 |
| розділ 1. теоретична складова управління проєктом розвитку БІЗНЕСУ…. ……………………………………………..…...……. | 6 |
| 1.1. Теоретична сутність проєктної діяльності………………..…………… | 6 |
| 1.2. Управління проектами в системі менеджменту підприємства……….. | 14 |
| 1.3. Методи управління проєктом розвитку бізнесу ……………………... | 19 |
| Розділ 2. дослідження ефективності управлінської діяльності на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОФЕСІОНАЛ»………………………………………………………..…...... | 27 |
| 2.1. Характеристика підприємства………………………….………..……..…. | 27 |
| 2.2. Оцінка ефективності системи управління на ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» | 34 |
| Розділ 3. Концептуальна основа Удосконалення управління проєктом розвитку бізнесу на ПРАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»……………………………..…….…………….…..……… | 39 |
| 3.1. Механізм управління проєктом розвитку бізнесу для ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»………………………………………………………….. | 39 |
| 3.2. Система ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»………………………………………………………….. | 44 |
| Висновки……………….……..……………………………………..……..… | 50 |
| Список використаних джерел……….……………..……………….. | 53 |

ВСТУП

Актуальність. В умовах сучасної економіки, що характеризується високим рівнем конкуренції, динамічними змінами ринкового середовища та впливом глобальних викликів, промислові підприємства стикаються з необхідністю постійного оновлення та розвитку. Одним з ефективних інструментів забезпечення сталого зростання і підвищення конкурентоспроможності є реалізація проєктів розвитку бізнесу, орієнтованих на впровадження інновацій, оптимізацію виробничих процесів та розширення ринків збуту.

Розвиток бізнесу у сфері промислового виробництва вимагає системного підходу до планування, організації, моніторингу та контролю реалізації проєктів, що забезпечує досягнення поставлених стратегічних і тактичних цілей. Успішне управління проєктами дозволяє підприємству ефективно використовувати наявні ресурси, мінімізувати ризики, оперативно адаптуватися до змін зовнішнього середовища та впроваджувати інноваційні рішення. Актуальність теми зумовлена також необхідністю впровадження сучасних підходів до управління проєктами у промисловому секторі, враховуючи інтеграцію цифрових технологій, розвиток інформаційно-аналітичних систем та потребу у підвищенні гнучкості управлінських процесів. Тому, дослідження особливостей управління проєктами розвитку бізнесу на прикладі промислового виробництва є важливим як з наукової, так і з практичної точки зору, оскільки воно спрямоване на вирішення ключових проблем підвищення ефективності управління підприємством у сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням концепції управління фінансовою стійкістю підприємства присвячена значна кількість наукових праць науковців та практиків, а саме: L. Hansen, P. Svejvig, Е. Кузнєцов, І. Нєнно, А. Сухоруков, Т. Єгорова-Гудкова, Ю. Неустроєв, І. Караман,  С. Бушуєв, Л. Батенко, Р. Будинський, В. Верба, В. Куліченко, А.  Лєзіна, Д. Саричев, Н. Краснокутська, Т. Осетрова та ін.

Зв’язoк кваліфікаційної рoбoти з наукoвими прoграмами, планами, темами. «Кваліфікаційна  рoбoта  бакалавра викoнана на кафедрi менеджменту та iннoвацiй Oдеськoгo нацioнальнoгo унiверситету iменi I.I. Мечникова вiдпoвiднo дo плану наукoвих дoслiджень кафедри у прoцесi викoнання держбюджетної теми:  «Інноваційно-інвестиційні орієнтири модернізації національної економіки в умовах глобалізації» (нoмер державнoї реєстрацiї 0121U109469, 2021-2025 рр.)» – досліджено методи  управління проєктом розвитку бізнесу.

Мета i завдання. Метою дослідження є теоретичне та методичне  забезпечення системи управління проєктом розвитку бізнесу (на прикладі промислового виробництва).

Досягнення мети бакалаврської кваліфікаційної роботи обумовило необхідність постановки та вирішення таких завдань:

– дослідити теоретичну основу проєктної діяльності;

– обґрунтувати управління проєктами в системі менеджменту підприємства;

- виокремити методи управління  проєктом розвитку бізнесу;

– провести дослідження ефективності системи управління на ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»;

– розробити механізм управління проєктом розвитку бізнесу для  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»;

– запропонувати систему ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Об’єктом дослідження є процес управління проєктом розвитку бізнесу (на прикладі промислового виробництв).

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти процесу управління проєктом розвитку бізнесу (на прикладі промислового виробництв)в.

Методи дослідження. У процесі дослідження проєкту розвитку бізнесу у сфері промислового виробництва було використано комплекс загальнонаукових методів, що забезпечують системне опрацювання обраної теми. Зокрема, застосовано діалектичний підхід для розкриття взаємозв’язків між елементами проєктного управління, аналітичний та порівняльно-аналітичний методи – для оцінки ефективності управлінських рішень у динаміці. Метод систематизації, класифікації та оцінювання дав змогу розглядати управління проєктом як цілісну систему з урахуванням усіх її функціональних складових. Використано систематизацію наукових джерел, аналітичний огляд сучасної літератури, законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують проєктне управління в промисловості, з подальшим теоретичним і критичним аналізом.

Iнфoрмацiйна база кваліфікаційної рoбoти склали oфiцiйнo oпублiкoвана статистична iнфoрмацiя Державнoї служби статистики України, звiтнiсть суб’єктiв гoспoдарювання України, наукoвi рoбoти та рoзрoбки прoвiдних вiтчизняних та зарубiжних вчених i фахiвцiв-практикiв iз питань управлiння, результати власних аналiтичних рoзрахункiв, Iнтернет-ресурси.

Апрoбацiя результатів дoслiдження та публiкацiї. «Матерiали бакалаврської кваліфікаційної рoбoти апрoбoванi на 81-й Звітній студентській науковій конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (22-24 квітня 2025 року, м. Одеса)». За результатами дoслiдження підготовлено доповідь:  методи  управління проєктом розвитку бізнесу.

У першому рoздiлi досліджено теоретична складова управління проєктом розвитку бізнесу. У другому рoздiлi прoведенo дослідження ефективності управлінської діяльності на ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ».  Концептуальна основа удосконалення управління проєктом розвитку бізнесу на  ПРАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» розглянуто у третьому рoздiлi.

розділ 1.

теоретична складова управління проєктом розвитку БІЗНЕСУ

1.1. Теоретична сутність  проєктної діяльності

У сучасних умовах трансформації економіки України та інтеграції до світового економічного простору особливого значення набуває впровадження нових підходів до організації бізнесу, зокрема в контексті реалізації інноваційних бізнес-проєктів. Це зумовлює необхідність розвитку підприємництва, особливо в секторі малого та середнього бізнесу, створення конкурентних продуктів, впровадження прогресивних технологій та орієнтації на потреби споживача. Важливу роль у цьому процесі відіграють проєкти розвитку бізнесу, які дедалі більше поширюються як в Україні, так і на міжнародному ринку.

«У сучасному розумінні поняття «проект» тлумачать так:  це діяльність, захід, що передбачає виконання комплексу певних дій для досягнення певних цілей (одержання певних результатів); близькі за змістом терміни  «господарська діяльність», «робота (комплекс робіт)», а також це система організаційно-правових і розрахунково-фінансовихдокументів, необхідних для виконання певних дій або таких, що описують ці дії» [9].

Погодимося, що сучасна «інтерпретація проєкту в широкому сенсі виходить за ці рамки і включає в себе всі види діяльності, з якими може стикнутись як підприємництво, так й державна установа чи громадська організація. Проєкт може передбачати зміну іміджу якоїсь структури, будівництво та експлуатація великих та масштабних конструкцій чи відкриття макропідприємства тощо. Найважливішими складовими інтерпретації проєкту є чітка орієнтація на ефективність заходів, необхідність їх досягнення в певний період часу в умовах обмежених ресурсів, так як будь-який проєкт обмежений наявними ресурсами» [62].

У сучасній науковій літературі українські дослідники пропонують різноманітні підходи до трактування поняття «проєкт», що свідчить про його багатогранність і міждисциплінарний характер. Зокрема, проєкт розглядається як тимчасова діяльність, орієнтована на створення унікального продукту, послуги або умов, які мають цінність для усіх зацікавлених сторін [48]. Водночас, його визначають як систему взаємопов’язаних виробничих, економічних, фінансових, технічних та інших заходів, що супроводжуються необхідною документацією та спрямовані на ефективне вирішення конкретної проблеми у визначені строки.

Інші підходи до трактування поняття «проєкт» включають його розуміння як [48]:

- унікальної сукупності скоординованих дій із визначеним початком і завершенням;

- комплексу цілеспрямованих, одноразових, послідовно орієнтованих у часі та ресурсно-обмежених заходів, результатом яких є досягнення конкретної мети;

- зобов’язання створити цінність, що реалізується відповідно до місії проєкту в межах встановлених часових, ресурсних і технічних обмежень;

- тимчасового підприємства, діяльність якого спрямована на розробку та реалізацію унікального продукту або послуги;

- сукупності робіт, які відрізняються від стандартної операційної діяльності за трьома ознаками: унікальністю, наявністю кінцевого результату та обмеженістю в часі;

- процесу, у межах якого матеріальні, фінансові та людські ресурси використовуються інноваційними способами для реалізації конкретної цілі з урахуванням кількісних і якісних параметрів ефективності.

Таким чином, в умовах зростаючої ролі інновацій та конкурентного тиску, проєкт в управлінні бізнес-розвитком промислового підприємства постає не лише як управлінський інструмент, а як ключовий механізм досягнення стратегічних змін і довгострокових результатів.

«Проект  це сукупність цілеспрямованих, послідовно орієнтованих у часі, одноразових, комплексних і нерегулярно повторюваних дій (заходів або робіт), орієнтованих на досягнення кінцевого результату в умовах обмеженості ресурсів і заданості термінів їх початку і завершення» [9].

«Згідно PMBOK1 (Project Management Body of Knowledge), проєкт  це тимчасовий захід, націлений на те, щоб придумати, розробити та створити якийсь продукт, якого раніше не існувало, тобто унікальний товар або послугу. Характер проєкту є тимчасовим, тобто містить початок і містить кінець. Закінченням можна вважати момент часу, у який цілі проєкту досягнуті, або коли проєкт переривається з причини того, що не вдається досягти поставлених на початку роботу над проєктом цілей. Також у випадку, якщо у проєкті більше немає необхідності, або «customer», тобто клієнт (споживач) чи, наприклад, відповідальна особа, яка діє від імені замовника чи спонсора, не має в ньому потреби та хоче припинити проєкт» [62].

«PMBOK – Project Management Body of Knowledge – довідник, який містить набір процесів, що зазвичай визнані та забезпечують виконання завдань управління проєктами незалежно від галузі та організації. PMBOK не є стандартом, як це прийнято вважати, а є лише керівництвом з управління проєктами» [62].

Таким чином, на наш погляд, проєкт розвитку бізнесу – це сукупність цілеспрямованих, взаємопов’язаних у часі, обмежених у ресурсах і строках дій, спрямованих на досягнення конкретної мети щодо створення, розширення або модернізації промислового підприємства. Такий проєкт має одноразовий характер реалізації, є комплексним за структурою, нерегулярним за повторюваністю та орієнтований на отримання визначеного економічного, технологічного або інноваційного результату у межах визначених організаційних, технічних та фінансових обмежень.

В управлінні проєктами виділяють такі основні класифікації проєктів:

- «класи проєктів – за складом, структурою та його предметною галуззю;

- типи проєктів – за основними сферами діяльності, в яких реалізується проект;

- види проєктів – за характером предметної галузі проекту, тривалістю проектів» [9].

Зі зростанням популярності проєктного управління спостерігається трансформація організаційних структур підприємств: все більше компаній використовують проєктний підхід як основу для управління змінами та реалізації стратегічних ініціатив. У зв’язку з цим підвищується попит на фахівців з проєктного менеджменту, особливо у сферах, пов’язаних із промисловим виробництвом, де реалізація масштабних інвестиційних, інноваційних чи технічних проєктів має ключове значення для забезпечення сталого розвитку.

Бізнес-проєкт у даному контексті – це не просто форма підприємницької діяльності, а цільова, обмежена в часі ініціатива, яка має на меті створення, розвиток або трансформацію певного напряму бізнесу. На відміну від поточної операційної діяльності, бізнес-проєкт зосереджений на досягненні конкретного результату – будь то запуск нової виробничої лінії, розширення ринків збуту чи впровадження інноваційного продукту.

Стартапи, хоч і мають багато спільного з бізнес-проєктами, відрізняються високим рівнем інноваційності та потенціалом стрімкого зростання, часто базуються на новаторських бізнес-моделях або технологіях. У промисловому секторі вони можуть відігравати роль рушійної сили модернізації виробництва, автоматизації процесів або цифрової трансформації.

Таким чином, проєктний підхід стає ефективним інструментом розвитку бізнесу в промисловості, дозволяючи підприємствам оперативно адаптуватися до ринкових умов, впроваджувати інновації та зміцнювати конкурентоспроможність.

На рис. 1.1 представлено концептуальну схему адаптації бізнес-проєкту до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі, яка є важливим елементом у процесі управління розвитком бізнесу. Схема ілюструє взаємозв’язок між ключовими чинниками, що впливають на життєвий цикл бізнес-проєкту, та основними механізмами адаптації, які повинні бути передбачені в системі управління проєктом.

Основні етапи адаптаційного процесу включають: формування мети та завдань бізнес-проєкту, яке супроводжується початковим дослідженням внутрішніх і зовнішніх факторів, що можуть впливати на реалізацію проекту; визначення та діагностика факторів впливу, що передбачає їх ідентифікацію, класифікацію та первинну оцінку для подальшої аналітичної роботи; сегментна оцінка впливу факторів, яка дозволяє деталізовано оцінити силу, напрямок і значущість кожного із чинників у контексті бізнес-проєкту; аналіз змін у середовищі, що включає оцінку динаміки зовнішніх (економічних, політичних, технологічних тощо) та внутрішніх (організаційних, фінансових, ресурсних) чинників; прогнозування впливу змін, яке дає змогу передбачити майбутні виклики та ризики, що можуть виникнути в процесі реалізації проекту; формування адаптаційної моделі, яка є логічним завершенням процесу адаптації та включає обґрунтоване обрання методів адаптації, з урахуванням специфіки бізнесу, характеру впливу факторів та стратегічних цілей проєкту.

Зовнішнє середовище охоплює політичні, економічні, технологічні, соціальні та правові фактори, які можуть суттєво змінювати умови реалізації проєкту. Водночас внутрішнє середовище представлено організаційною структурою підприємства, кадровим потенціалом, рівнем управлінської компетентності, фінансовими ресурсами та матеріально-технічною базою.

Формування мети та завдань бізнес-проєкту та дослідження факторів внутрішнього та зовнішнього середовища

Виокремлення та діагностика факторів впливу на бізнес-проєкт

Сегментна оцінка впливу факторів на бізнес-проєкт

Формування адаптаційної моделі бізнес-проєкту до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі

Визначення факторів, які впливають на бізнес-проєкт

Аналіз та оцінка змін у внутрішньому й зовнішньому середовищі

Прогнозування впливу змін  внутрішнього та зовнішнього середовища на бізнес-проєкт

Обґрунтоване обрання  методу адаптації бізнес-проєкту до змін під впливом загальних та специфічних факторів

Рис. 1.1. Схема адаптації бізнес-проєкту до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі

Схема підкреслює, що ефективне управління бізнес-проєктом неможливе без постійного моніторингу змін і адаптаційної реакції на нові виклики. З цією метою проєктна команда повинна застосовувати інструменти стратегічного аналізу, прогнозування, управління ризиками, а також забезпечувати гнучкість управлінських рішень на всіх етапах реалізації проєкту – від планування до завершення.

Зауважимо, що динамічність зовнішнього середовища та зміни у внутрішньому контексті вимагають постійної адаптації бізнес-проєкту, аби зберегти його ефективність, результативність і здатність досягати визначених цілей.

Візуалізація, яка представлена на рис. 1.1  демонструє системний підхід до управління розвитком бізнес-проєкту в умовах нестабільного середовища, забезпечуючи гнучкість, стійкість і результативність підприємницької ініціативи, запропонована схема може бути використана як методологічна база для прийняття стратегічних рішень у процесі управління бізнес-проєктами в промисловому виробництві.

Класифікація бізнес-проєктів  та управлінський аспект представлені на рис. 1.2, де графічно відображене комплексну систему класифікації бізнес-проєктів у контексті управління, демонструючи їх поділ за ключовими ознаками. Структура дає змогу побачити взаємозв’язок між основними характеристиками проєктів та управлінськими підходами, що застосовуються на різних етапах реалізації.

Основні елементи класифікації охоплюють: тип, вид, тривалість і клас проєкту, що дозволяє ідентифікувати особливості проєктної діяльності за її змістом, масштабами, цілями та часовими рамками; організаційна культура та механізм прийняття рішень, які відображають стиль управління та рівні ухвалення управлінських рішень (стратегічний, тактичний, оперативний); процес управління проєктом, включаючи регламенти, процедури й управлінські дії, необхідні для досягнення цілей проекту; декомпозицію бізнес-проєкту – поділ проєкту на функціональні блоки залежно від деталізації, орієнтації на виконавців, специфіки завдань та рівня узагальнення; орієнтири проєктної діяльності, які слугують основою для стратегічного планування, реалізації та адаптації проєкту до зовнішніх і внутрішніх змін.

Тип бізнес-проєкту:

організаційний;

технічний;

економічний;

соціальний та ін.

Вид бізнес-проєкту:

інвестиційний;

інноваційний;

дослідження та розвитку й ін.

Тривалість бізнес-проєкту

Мегапроєкт

Мультипроєкт

Монопроєкт

Клас бізнес-проєкту

Довгострокові

Середньострокові

Організаційна культура управління

Механізм прийняття рішень

Стратегічний

Тактичний

Оперативний

Процес управління  бізнес-проєктом

Процедури

Регламент

Формат

Декомпозиція бізнес-проєкту

Деталізований

підхід

Адресний

підхід

Диференційований

підхід

Агрегований

підхід

Короткострокові

Орієнтири бізнес-проєкту

Рис. 1.2.  Класифікація бізнес-проєктів  та управлінський аспект

Таким чином, бізнес-проєкт є складною багаторівневою системою, ефективне управління якою потребує структурованого підходу, врахування зовнішнього середовища та внутрішніх ресурсів, а також чіткого планування на всіх етапах життєвого циклу проєкту.

Проєктна діяльність у сучасних умовах виступає як універсальний інструмент організації, управління та реалізації стратегічних змін в економіці та бізнесі. Її теоретична сутність ґрунтується на системному підході до досягнення унікального результату в чітко визначених часових, ресурсних та якісних межах. Вона відрізняється від операційної діяльності своєю одноразовістю, цілеспрямованістю, комплексністю та орієнтацією на створення доданої вартості для всіх зацікавлених сторін.

Проєкти є невід’ємною складовою інноваційного розвитку підприємств, оскільки дозволяють реалізовувати нові бізнес-ідеї, оптимізувати процеси, впроваджувати сучасні технології та адаптуватися до динамічного зовнішнього середовища. Теоретичне осмислення проєктної діяльності охоплює розуміння її характеристик, класифікацій, принципів та особливостей управління, що забезпечує ефективне планування, контроль і досягнення стратегічних цілей організації. Проєктна діяльність – це не лише метод реалізації змін, а й ключовий елемент управлінської культури підприємства, що забезпечує конкурентоспроможність, інноваційність та стійкий розвиток у довгостроковій перспективі.

1.2. Управління проектами в системі менеджменту підприємства

Управління проєктами є складовою частиною сучасної системи менеджменту підприємства, що орієнтована на досягнення стратегічних цілей шляхом реалізації окремих ініціатив, програм або бізнес-проєктів. У сучасних умовах високої динаміки ринку, технологічних змін і глобальної конкуренції, підприємства вимушені гнучко адаптуватися та швидко реагувати на зовнішні виклики, що зумовлює інтеграцію проєктного управління в загальну систему менеджменту.

Сутність проєктного управління в межах розвитку бізнесу полягає в цілеспрямованому управлінні завданнями підприємства, що сприяє підвищенню його конкурентоспроможності, адаптивності до змін зовнішнього й внутрішнього середовища, а також раціональному використанню часу та ресурсів. Для ефективної реалізації бізнес-проєкту, менеджер проєкту зосереджує увагу на трьох ключових параметрах: строки реалізації, дотримання фінансових обмежень та забезпечення належної якості виконання робіт. Успішне балансування цих чинників є основою досягнення цілей проєкту та стійкого розвитку промислового підприємства в умовах змінного ринкового середовища.

«Проєктна тріада – (час, бюджет і зміст робіт, виділяють ще в деяких джерелах якість) є основними обмеження, що накладаються на проєкт. Найбільш відомих формулювань поняття «Управління проєктом (УП)» (Project Management): Інститут управління проєктами США (Project Management Institute), США дає таке визначення: «УП – мистецтво керування і координації людських і матеріальних ресурсів упродовж життєвого циклу проєкту шляхом застосування системи сучасних методів і техніки управління для досягнення визначених у проєкті результатів за складом і обсягом робіт, вартістю, якістю і задоволенням потреб учасників проекту»; Англійська асоціація проект-менеджерів: «УП – це управлінське завдання із завершення проекту вчасно, у межах встановленого бюджету, відповідно до технічних специфікацій та вимог. Менеджер проекту є відповідальним за досягнення цих результатів; DIN 69 901, Німеччина: «УП – це єдність управлінських завдань, організації, техніки та засобів для реалізації проекту» [9].

На наш погляд, управління проектом –  це процес управління командою і ресурсами проєкту за допомогою специфічних методів, завдяки яким проєкт завершується успішно і досягає своїх орієнтирів.

Погодимося, що застосування управління проєктом «є дійсно необхідним і залежить від таких основних факторів, як:

- масштаби проекту, обсяг робіт, їх вартість;

- складність проекту;

- кількість і взаємозв’язки внутрішніх і зовнішніх учасників проекту;

- вірогідність змін як у самому проекті, так і в його структурі, умовах, оточенні та у необхідності швидкого реагування на них;

- наявність конкурентів;

- переконаність вищого керівництва у необхідності спеціальної організаційної структури і особи, яка відповідатиме за загальну роботу над проектом» [9].

Проєктне управління, як управлінська функція, охоплює процеси ініціювання, планування, реалізації, моніторингу та завершення проєкту. Його місце в системі менеджменту полягає у забезпеченні організаційної координації, ресурсного забезпечення, контролю за виконанням термінів і бюджету, а також досягнення поставлених результатів із врахуванням якості, ризиків і обмежень.

Особливістю управління проєктами є орієнтація на унікальність кінцевого результату, тимчасовість процесів і обмеженість ресурсів. Ці характеристики формують необхідність у створенні спеціалізованих інструментів управління, таких як:

- матриці відповідальності;

- графіки реалізації проєктів (наприклад, Gantt Charts);

- мережеве планування (PERT, CPM);

- SWOT-аналіз проєкту;

- оцінка ризиків і сценарне планування.

Успішне управління проєктами в системі менеджменту передбачає створення проєктно-орієнтованої організаційної структури, яка дозволяє формувати тимчасові команди, перерозподіляти ресурси між функціональними підрозділами та забезпечувати взаємозв’язок між стратегічними цілями підприємства та конкретними проєктними ініціативами.

Інтеграція проєктного управління у систему менеджменту сприяє:

- підвищенню гнучкості управлінських рішень;

- прискоренню інноваційних змін;

- покращенню контролю за витратами та строками реалізації;

- зниженню невизначеності та ризиків;

- підвищенню конкурентоспроможності підприємства.

У контексті промислового виробництва, управління проєктами стає важливим інструментом впровадження нових технологій, модернізації виробничих процесів, освоєння нових ринків збуту та розвитку кадрового потенціалу. Проєктна діяльність сприяє формуванню стійкої конкурентної позиції, підвищенню ефективності операційної діяльності та забезпеченню сталого розвитку.

Багаторівнева структура управління бізнес-проєктом у межах підприємства охоплює як стратегічні, так і тактичні й операційні аспекти управлінського процесу.

Відмітимо. що управління портфелями та програмами материнської компанії – це найвищий рівень управління, що охоплює портфель проєктів підприємства загалом. На цьому рівні визначаються стратегічні пріоритети, ресурси розподіляються між проєктами відповідно до місії та цілей компанії, здійснюється контроль за доцільністю інвестування в окремі ініціативи.

Стратегічне управління проектом – цей рівень передбачає визначення загальної концепції проєкту, постановку цілей, формування ключових показників ефективності (KPI), встановлення основних строків, бюджету та очікуваних результатів. Розглядаються ризики, взаємозв’язки з іншими проєктами та вплив на конкурентоспроможність бізнесу.

Оперативне управління проектом – на цьому рівні здійснюється поточне управління реалізацією бізнес-проєкту: контроль за дотриманням графіка, бюджету, завдань; координація команд, ведення документації, комунікація із зацікавленими сторонами. Управлінські дії мають прикладний характер.

Технічне управління виконанням робіт – цей рівень зосереджений на управлінні ресурсами та технічному забезпеченні, виконанні конкретних робіт і досягненні технічних параметрів продукту чи послуги, які передбачено проєктом. Важливими є дотримання стандартів якості та технічних норм.

Аналіз і регулювання проєкту, фази, роботи – цей рівень забезпечує оцінювання ходу реалізації проєкту, виявлення відхилень, аналіз ефективності та оперативне коригування дій. Регулювання здійснюється поетапно: на рівні окремих робіт, етапів (фаз) або всього проєкту.

Основні фази життєвого циклу бізнес-проєкту:

- ініціація – обґрунтування доцільності, формування концепції проєкту.

- планування – детальне визначення етапів, ресурсів, бюджету, строків.

- виконання – реалізація завдань, створення продукту або послуги.

- завершення – здача результатів, аналіз досягнення цілей, закриття проєкту.

Дана система демонструє ієрархічну модель управління бізнес-проєктом, у якій кожен рівень виконує окремі функції – від формування стратегічного бачення до щоденного технічного виконання завдань. Такий підхід дозволяє забезпечити цілісність, гнучкість і контрольованість реалізації проєкту.

Таким чином, управління проєктами відіграє ключову роль у сучасній системі менеджменту підприємства, забезпечуючи ефективну реалізацію стратегічних та оперативних цілей в умовах динамічного зовнішнього середовища. У межах проєктного менеджменту організація отримує можливість гнучко адаптуватися до змін ринку, раціонально використовувати ресурси, контролювати строки, бюджет і якість виконання робіт. Інтеграція проєктного підходу в загальну систему управління дозволяє сформувати структуровану модель управління, яка поєднує стратегічні наміри підприємства з конкретними результатами окремих проєктів.

Розмежування управлінських рівнів – стратегічного, тактичного та операційного – сприяє підвищенню керованості бізнес-процесами, зменшенню ризиків та досягненню чітко визначених цілей. Успішна реалізація бізнес-проєктів залежить від узгодженості рішень усіх рівнів управління, чіткого планування, ефективної координації командної роботи та своєчасного моніторингу виконання завдань. Управління проєктами стає невіддільною складовою системи менеджменту, формуючи інструмент реалізації інноваційних і стратегічних ініціатив підприємства.

1.3. Методи управління  проєктом розвитку бізнесу

Методи управління проєктом розвитку бізнесу – це інструменти, які дозволяють ефективно планувати, організовувати, координувати та контролювати реалізацію бізнес-проєкту з метою досягнення поставлених цілей у встановлені терміни, з оптимальним використанням ресурсів та дотриманням вимог до якості.

«В основі успішної реалізації проєкту завжди є вдало освоєні та відпрацьовані управлінські методи. Адже саме від ефективності управління, від своєчасно прийнятих управлінських рішень залежить успішність реалізації проєкту. В той же час виникають труднощі при управлінні проєктами, які зумовлені необхідністю створення ефективної тимчасової системи управління, котра має вдало та ефективно функціонувати з постійно-діючою системою управління. Сьогодні існує чимало ефективних методів здійснення управління проектами, котрі максимально успішно забезпечують реалізацію проектів. На даному етапі розвитку науки управління виокремлюють наступні новітні методи управління проєктами: Класичний проєктний менеджмент; Аgile; Lean; Kanban; Six Sigma»  [4].

Класичний підхід (традиційний або каскадний метод) – вважається базовим у системі проєктного менеджменту. Його суть полягає в чіткому поділі процесу реалізації проєкту на логічно послідовні етапи. Усі завдання реалізуються відповідно до заздалегідь складеного плану, що дозволяє забезпечити структурованість, контрольованість та передбачуваність виконання. Основні характеристики: каскадна структура виконання; п’ять основних фаз – ініціація, планування, реалізація, контроль, завершення; інструменти – діаграми Ганта, календарно-сіткове планування (MS Project, Excel, Smartsheet тощо). Основі переваги – чітке визначення цілей і результатів на старті, структуроване управління ресурсами, зручність контролю за етапами реалізації.

Agile-підхід – це адаптивний і гнучкий підхід до управління проєктами, що ґрунтується на постійній комунікації всередині міждисциплінарних команд. У фокусі – швидка реакція на зміни, постійне удосконалення продукту та клієнтоорієнтованість. Ключові принципи [4]:

- пріоритет – людям, а не інструментам;

- продукт – важливіший за документацію;

- співпраця із замовником – важливіша за формальні угоди;

- готовність до змін – важливіша за сліпе дотримання плану.

Agile не є конкретною методикою, а радше філософією, що лягла в основу таких підходів як Scrum, Kanban, Crystal тощо.

Scrum – окремий фреймворк на основі Agile, який передбачає роботу в коротких ітераціях (спринтах), зазвичай тривалістю 2-3 тижні. На початку кожного спринту формується перелік задач із пріоритетами. Ключові процеси Scrum:

- формування беклогу;

- планування;

- щоденні наради;

- рев’ю (оцінка виконаного);

- ретроспектива (аналіз для вдосконалення процесу).

Основні переваги візуалізуються у гнучкості, постійному фокусі на результат та швидке виявлення помилок.

Метод Lean передбачає реалізацію проєкту через розподіл його на невеликі, незалежні блоки з акцентом на усунення втрат, оптимізацію ресурсів і підвищення вартості для клієнта [4]. Етапи реалізації пакету в Lean:

- планування;

- розробка;

- виробництво;

- тестування;

- доставка.

Основні переваги візуалізуються у можливостях виконання кількох завдань паралельно, висока адаптивність та швидкість реалізації.

Kanban – це метод візуального управління потоком завдань, який передбачає поділ роботи на етапи з обмеженням кількості задач у процесі, а основні принципи наступні:

- візуалізація потоку роботи;

- обмеження незавершених задач;

- безперервний рух завдань по етапах (стовпцях) від «Планується» до «Завершено».

Основні переваги візуалізуються у підвищенні продуктивності, зниження навантаження на команду, легке виявлення «вузьких місць».

Методика Six Sigma спрямована на досягнення найвищого рівня якості в процесі реалізації проєкту. Вона передбачає ідентифікацію та усунення дефектів на кожному етапі, зменшення вартості виробництва та підвищення ефективності.

«Ключова формула DMAIC:

- Define – визначити;

- Measure – виміряти;

- Analyze – проаналізувати;

- Improve – покращити;

- Control – контролювати» [4].

Основні переваги візуалізуються у фокусі на якість, стандартизації процесів та оптимізації витрат.

Таким чином, кожен з методів управління проєктом має свої сильні сторони. Вибір підходу залежить від складності проєкту, рівня невизначеності, вимог до гнучкості та ресурсної забезпеченості. Для промислового виробництва, зокрема в умовах швидкозмінного середовища, ефективним є комбінування класичних і гнучких методів (наприклад, Lean + Kanban, або Scrum з елементами Agile).

Методи управління проєктами відрізняються між собою рівнем гнучкості, структурою, механізмами контролю та адаптивності до змін. У практиці управління проєктом розвитку промислового бізнесу доцільно комбінувати різні підходи – наприклад, поєднання традиційного планування (для довгострокових задач) з елементами Agile (для підвищення гнучкості) та Lean (для оптимізації ресурсів). Така гібридна модель дозволяє забезпечити максимальну ефективність, адаптивність і результативність управлінських рішень у проєктній діяльності.

Основні групи методів управління проєктом:

- організаційно-адміністративні методи – спрямовані на регламентацію управлінських рішень; включають накази, розпорядження, положення, регламенти тощо; забезпечують формалізацію діяльності команди проекту;

- соціально-психологічні методи – орієнтовані на створення сприятливого психологічного клімату в команді; передбачають мотивацію, стимулювання, згуртування колективу; важливі в умовах високої творчості або змінного середовища;

- економічні методи – включають планування бюджету, визначення джерел фінансування, оцінку економічної ефективності; дозволяють оптимізувати витрати, збалансувати інвестиції і прибуток; використовуються для прийняття рішень на основі фінансового аналізу;

- методи планування та контролю – включають мережеве планування (CPM, PERT), календарне планування, діаграми Ґанта; використовуються для управління строками, виявлення критичного шляху, оцінки прогресу; забезпечують візуалізацію ходу реалізації проєкту.

- методи оцінювання та управління ризиками – дозволяють ідентифікувати потенційні загрози, оцінити їх вплив, розробити превентивні заходи; передбачають складання матриць ризиків, SWOT-аналіз, сценарне моделювання;

- методи прийняття рішень – базуються на аналізі альтернатив (наприклад, методи дерева рішень, аналітична ієрархічна модель); дозволяють обґрунтувати вибір кращої стратегії або управлінського підходу;

- методи моніторингу й оцінювання ефективності – передбачають розрахунок ключових показників ефективності (KPI), рентабельності інвестицій (ROI), вартості у часі; дозволяють коригувати проєкт відповідно до змін у зовнішньому чи внутрішньому середовищі.

Основні  функції в системі управління бізнес-проєктом представлені на рис. 1.3.

Функції в системі управління бізнес-проєктом

Прогнозування реалізації бізнес-проєкту

Планування бізнес-проєкту

Підтримка бізнес-проєкту

Програмування бізнес-проєкту

Моніторинг бізнес-проєкту

Координування  бізнес-проєкту

Регулювання бізнес-проєкту

Контроль бізнес-проєкту

Рис. 1.3. Основні  функції в системі управління бізнес-проєктом

Відмітимо, що опис основних функцій в системі управління бізнес-проєктом із урахуванням їхнього взаємозв’язку з методами управління проєктом (класичним, Agile, Scrum, Lean, Kanban, Six Sigma) дозволяє розкрити комплексний характер управлінського процесу в умовах реалізації сучасних бізнес-ініціатив.

Суть функції планування бізнес-проєкту сфокусована на формуванні цілей проєкту, визначення етапів, ресурсів, термінів виконання, бюджету та ризиків. Класичний підхід використовує детальне календарно-сітьове планування (діаграми Ганта, WBS), що забезпечує чітку послідовність дій. Six Sigma включає детальне планування для досягнення мінімізації дефектів (Define phase). Agile/Scrum/Lean: планування виконується ітераційно, з акцентом на гнучкість, короткі спринти й адаптацію до змін.

Суть функції організація бізнес-проєкту сфокусована на розподілі повноважень, відповідальності, формування структури команди, вибір ролей і технологій. Scrum передбачає чітке визначення ролей (Scrum Master, Product Owner, команда розробки). Lean формує команди за принципом багатофункціональності, орієнтуючись на оптимізацію потоків. Класичний підхід: створює ієрархічну структуру управління проектом із чітко визначеним керівником.

Суть функції мотивації сфокусовано на формуванні внутрішньої мотивації команди до досягнення результатів, управління очікуваннями. Agile базується на автономії команд, самоврядуванні та постійному зворотному зв’язку. Scrum – передбачає щоденні наради, спрямовані на підвищення залученості та відповідальності команди. Lean й Kanban – підвищують мотивацію через постійне вдосконалення та прозору систему результатів.

Суть функції координації сфокусовано на забезпеченні взаємодії між структурними елементами, ресурсами та зацікавленими сторонами. Kanban – передбачає візуалізацію завдань для спрощення взаємодії (дошка Kanban). Scrum – щоденні стендапи дозволяють координувати завдання в межах коротких ітерацій. Класичний підхід використовує звіти, протоколи та планові наради для управління виконанням.

Суть функції контролю сфокусовано на систематичному моніторингу проєкту, виявлення відхилень, управління ризиками. Six Sigma передбачає етап контролю (Control), на якому здійснюється оцінка стабільності процесів. Класичний підхід базується на встановлених контрольних точках та проміжних звітах. Agile – контроль здійснюється через спринти, демо й ретроспективи.

Суть функції оцінювання сфокусовано на аналізі результатів проєкту за допомогою KPI, ефективності використання ресурсів і досягнення цілей. Lean й Six Sigma  – використовують кількісні метрики, статистику, виявлення відхилень. Agile й Scrum – оцінювання відбувається на основі зворотного зв’язку клієнта та якості MVP (мінімально життєздатного продукту).

Суть функції регулювання сфокусовано на внесенні коригувань до проєкту на основі отриманих даних з контролю та оцінювання. Agile дозволяє швидко реагувати на зміну вимог замовника. Kanban – гнучкість у зміні пріоритетів дозволяє своєчасно регулювати потік завдань. Класичний підхід –регулювання здійснюється через затвердження змін до проєктного плану.

Таким чином, успішне управління бізнес-проєктом базується на ефективному виконанні ключових управлінських функцій, які в тій чи іншій формі реалізуються через сучасні методи проєктного менеджменту. Обґрунтований вибір методів (традиційний чи гнучкий) забезпечує баланс між стабільністю реалізації та адаптивністю до зовнішніх викликів, що особливо актуально в умовах промислового виробництва

Дослідження методів управління проєктом розвитку бізнесу підтвердило важливість вибору адекватного управлінського підходу для забезпечення ефективного досягнення стратегічних цілей підприємства. Сучасна проєктна діяльність вимагає використання не лише класичних лінійних підходів, але й гнучких, адаптивних методик, які дозволяють швидко реагувати на змінні умови внутрішнього і зовнішнього середовища. Серед найбільш поширених методів управління проєктами виокремлюються: класичний каскадний підхід, Agile, Scrum, Lean, Kanban та Six Sigma. Кожен із них має власні особливості, переваги та сфери застосування. Так, класичний підхід ефективний при реалізації добре структурованих і передбачуваних проєктів. Agile і Scrum – оптимальні для інноваційних проєктів, що потребують постійної адаптації. Lean і Kanban дозволяють підвищити гнучкість та ефективність управління ресурсами, а Six Sigma – забезпечує високу якість управління завдяки акценту на зниження дефектів та оптимізацію процесів.

Ефективне управління проєктом розвитку бізнесу передбачає поєднання різних методів відповідно до особливостей проєкту, рівня його складності, масштабів і очікуваних результатів. Грамотний вибір управлінської методики дозволяє підвищити результативність, скоротити строки реалізації, знизити витрати й забезпечити конкурентоспроможність підприємства в сучасних умовах господарювання.

Розділ 2.

дослідження ефективності управлінської діяльності на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОФЕСІОНАЛ»

2.1. Характеристика підприємства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОФЕСІОНАЛ» – це суб’єкт господарювання з організаційно-правовою формою акціонерного товариства, який здійснює свою діяльність у сфері ремонту та технічного обслуговування машин і устаткування промислового призначення (КВЕД 33.12). Підприємство зареєстроване в Одеській області, за адресою: смт Нові Білярі, вул. Заводська, буд. 36, і має середню кількість працівників – 21 особа.

Основна мета діяльності ПрАТ «Професіонал» – надання якісних послуг з ремонту та технічного обслуговування промислового обладнання, забезпечення безперебійної роботи підприємств клієнтів, а також реалізація проєктів у сфері технічного сервісу.

Фінансові показники підприємства, тал. 2.1 свідчать про зменшення загальної вартості активів із 9 937 тис. грн. на початок звітного періоду до 9 755 тис. грн. на кінець періоду, що обумовлено зниженням власного капіталу та зростанням поточних зобов’язань. При цьому ПрАТ «Професіонал» володіє значним обсягом основних засобів та капітальних інвестицій, що вказує на технологічну спрямованість діяльності підприємства.

Управління підприємством здійснюється на засадах фінансової стабільності, ефективного використання ресурсів та впровадження сучасних підходів у проєктному менеджменті. В рамках дипломної роботи ПрАТ «Професіонал» розглядається як база для аналізу управління проєктом розвитку бізнесу у промисловому виробництві, що включає оцінку системи управління, аналіз фінансового стану, визначення ефективності реалізації проєктних ініціатив і формування рекомендацій для підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Таблиця 2.1

Порівняльна таблиця основних показників балансу

ПрАТ «Професіонал», тис. грн.

| Стаття | 2023 рік | 2024 рік |
| --- | --- | --- |
| Необоротні активи | 6120 | 5897 |
| Оборотні активи | 3817 | 3858 |
| Активи всього | 9937 | 9755 |
| Власний капітал | 7722 | 5676 |
| Поточні зобов'язання | 2215 | 4079 |
| Пасиви всього | 9937 | 9755 |

За результатами аналізу активів ПрАТ «Професіонал» спостерігається наступна картина. Загальна сума активів на кінець 2024 року становить 9755 тис. грн., що на 182 тис. грн. або 1,84 % менше порівняно з початком року. У 2024 році загальний обсяг активів підприємства зменшився на 182 тис. грн., або на 1,83% у порівнянні з початком року, що свідчить про певні труднощі в нарощуванні активної частини балансу.

Необоротні активи скоротилися з 6 120 тис. грн. до 5 897 тис. грн., що може свідчити про знос основних засобів або відсутність нових капітальних вкладень.

Оборотні активи, навпаки, зросли з 3 817 тис. грн. до 3 858 тис. грн, що демонструє незначне покращення ліквідної позиції підприємства.

Власний капітал зменшився на 2 046 тис. грн. через зростання непокритого збитку (з -1 835 тис. грн. до -3 881 тис. грн), що негативно вплинуло на фінансову стійкість підприємства.

Поточні зобов’язання зросли з 2 215 тис. грн. до 4 079 тис. грн. – майже вдвічі, що вказує на зростання кредиторської заборгованості та ризик платоспроможності.

Загалом, незначне зменшення балансу не є критичним, але структурні зміни в його активах і пасивах вказують на необхідність посилення контролю за прибутковістю, ліквідністю і зобов’язаннями підприємства.

Графік динаміки основних статей балансу  ПрАТ «Професіонал» за 2023-2024 роки візуалізований на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Графік динаміки основних статей балансу  ПрАТ «Професіонал» за 2023-2024 роки

Структурна динаміка господарського потенціалу підприємства візуалізована на рис. 2.2.

Структурна динаміка господарського потенціалу підприємства – це аналіз змін у структурі та обсягах основних складових, що формують потенціал підприємства у різні періоди. Вона дозволяє оцінити, як підприємство трансформує наявні ресурси для досягнення стратегічних цілей та адаптується до змін зовнішнього і внутрішнього середовища.

Рис. 2.2. Господарський потенціал підприємства за період 2022-2024 роки

Візуалізація рис. 2.2 свідчить про погіршення господарського потенціалу підприємства, що показує певні проблеми в управлінні підприємством.

Динаміка індикаторів непокритих збитків за період 2022-2024 роки візуалізована на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Динаміка індикаторів непокритих збитків за період 2022-2024 роки

Підприємство втратило частину свого господарського потенціалу, що видно з: зменшення валюти балансу (активів), нарощення поточних зобов’язань, значне зменшення власного капіталу та зростання збитків, що  свідчить про негативну динаміку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Професіонал» у 2024 році та потребує проведення антикризових управлінських заходів, реструктуризації зобов’язань та оптимізації витрат.

На основі даних балансу за 2024 рік, у структурі власного капіталу спостерігається суттєве зростання непокритих збитків, що негативно впливає на фінансову стійкість та загальний стан підприємства.

Продуктивність праці на підприємстві візуалізовна на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Динаміка індикаторів продуктивності праці на підприємстві за період 2022-2024 роки

У результаті розрахунків встановлено, що фінансова стійкість ПрАТ «Професіонал» зазнала змін упродовж року. Зменшення коефіцієнта автономії з 0,78 до 0,58 свідчить про зниження питомої ваги власного капіталу в загальній структурі джерел фінансування, що вказує на зростання фінансових ризиків. Показник забезпеченості необоротних активів власним капіталом також знизився до критичного рівня – 0,96, що може ускладнити стабільне фінансування необоротних активів.

Таблиця 2.2

Показники фінансової стійкості балансу  ПрАТ «Професіонал»

за 2023-2024 роки

| Показник | 2023 рік | 2024 рік |
| --- | --- | --- |
| Коефіцієнт автономії | 0,378 | 0,58 |
| Коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним капіталом | 1326 | 0,96 |
| Коефіцієнт маневреності | 0321 | -0,04 |
| Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу | 0329 | 0,72 |

Динаміка показників фінансової стійкості  ПрАТ «Професіонал» за період 2023-2024 роки представлено на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Динаміка показників фінансової стійкості  п ПрАТ «Професіонал» за період 2023-2024 роки

Найбільше занепокоєння викликає негативне значення коефіцієнта маневреності (-0,04), що свідчить про недостатність власних оборотних коштів. Одночасно відбулося суттєве зростання коефіцієнта співвідношення залученого і власного капіталу до рівня 0,72, що відображає посилення залежності підприємства від зовнішнього фінансування. Отримані результати вказують на необхідність підвищення фінансової стабільності підприємства шляхом зміцнення власного капіталу та контролю за борговим навантаженням.

Таким чином, за результатами аналізу фінансової звітності ПрАТ «Професіонал» встановлено, що підприємство перебуває у нестабільному фінансовому стані, що проявляється у зменшенні обсягів активів, накопиченні збитків та послабленні фінансової стійкості. Основні негативні тенденції: скорочення господарського потенціалу – валюта балансу підприємства за останній рік зменшилася, що вказує на звуження ресурсної бази та обмежені можливості для масштабування операційної діяльності; зростання непокритих збитків – динаміка свідчить про відсутність прибутковості та необхідність перегляду фінансово-економічної моделі підприємства; зменшення частки власного капіталу в загальній структурі пасивів, що знижує фінансову незалежність і збільшує залежність від зовнішніх джерел фінансування. Незважаючи на негативну динаміку, ПрАТ «Професіонал» зберігає операційний і матеріально-технічний потенціал, який при ефективному управлінні може стати базою для стабілізації. Підприємство має змогу за рахунок оптимізації витрат, реструктуризації зобов’язань та переорієнтації бізнес-моделі підвищити результативність своєї діяльності.

ПрАТ «Професіонал» потребує активізації управлінських дій, спрямованих на відновлення фінансової рівноваги, стабілізацію грошових потоків і покращення результативності операційної діяльності. Підприємству доцільно впроваджувати антикризові заходи, орієнтовані на відновлення рентабельності, зменшення збитків та підвищення ефективності використання активів.

2.2. Оцінка ефективності системи управління на ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Оцінка ефективності системи управління на ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» здійснюється з метою: а) визначення рівня досягнення стратегічних цілей – оцінка дозволяє з’ясувати, наскільки ефективно управлінська система підприємства сприяє реалізації його місії, досягненню стратегічних та операційних завдань у динамічному бізнес-середовищі; б) виявлення сильних і слабких сторін управлінських процесів – аналіз ефективності допомагає діагностувати управлінські рішення, процедури, структури та виявити зони управлінських резервів і можливості для вдосконалення; в) підвищення адаптивності та гнучкості управління – в умовах постійних змін ринкового середовища оцінка ефективності дозволяє адаптувати організаційно-управлінські механізми до нових викликів, посилюючи конкурентоспроможність підприємства; г) раціоналізація використання ресурсів – ефективне управління передбачає оптимальне використання кадрових, фінансових, інформаційних і часових ресурсів, оцінка дозволяє з’ясувати, наскільки раціонально використовуються наявні ресурси для досягнення цілей; д) підвищення продуктивності управлінського персоналу – дослідження ефективності дає можливість оцінити результативність дій керівників, мотивацію працівників, організаційну культуру та якість внутрішньої комунікації; є) прийняття обґрунтованих управлінських рішень – на основі результатів оцінки формуються практичні рекомендації щодо удосконалення системи управління, зокрема шляхом впровадження новітніх методів менеджменту, цифрових технологій чи програм розвитку персоналу; ж) забезпечення сталого розвитку підприємства – комплексна оцінка ефективності управління сприяє формуванню цілісної системи управління, яка здатна забезпечити стабільне функціонування та розвиток ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» в довгостроковій перспективі.

Система індикаторів  оцінки управлінського персоналу ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» представлена в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Індикатори  оцінки управлінського персоналу підприємства

ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

| Показник | Розрахункова формула | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Ефективність управління» | Еу = Ру / Чау | -215 | -278 | -395 | «Ру – результат управління (чистий прибуток підприємства), тис. грн.; Чау – число управлінського персоналу, чол.» |
| «Зайнятість персоналу у апараті управління» | Кз = Чау / Чвп | 0,14 | 0,15 | 0,15 | «Чау – число управлінського персоналу, чол.; Чвп – число виробничого персоналу, чол.» |
| «Відношення кількості лінійних та функціональних менеджерів» | Кв л/ф = Чл / Чф | 1,8 | 1,8 | 1,6 | «Чл – число лінійних менеджерів, чол.; Чф – число функціональних менеджерів, чол.» |
| «Частка управл. персоналу з вищою освітою» | Чво = Чау во / Чау | 0,92 | 0,92 | 0,93 | «Чау во – число управлінського персоналу з вищою освітою, чол.; Чау – число управлінського персоналу, чол.» |
| «Коефіцієнт масштабу та складності керівництва» | М= ЧфактЧсер×NпідрNзаг×QпідрQзаг | 0,69 | 0,65 | 0,66 | «Чфакт – фактична чисельність працівників в керованому підрозділі, чол.; Чсер – середньооблікове число співробітників підприємства, чол.; Nпідр – чисельність підпорядкованих підрозділів, од.; Nзаг – загальна кількість підрозділів на підприємстві; Qпідр – обсяг випуску продукції у підрозділі, грн.; Qзаг – загальний обсяг випуску продукції, грн.» |
| «Коефіцієнт керованості» | Ккер = Нк факт / Нк max | 0,73 | 0,78 | 0,85 | «Нк факт – фактичні норми керованості, чол.; Нк max – максимальна норма керованості для відповідної посади, чол.» |
| «Економічність праці апарату управління» | Еау = Сау / Св; Еау = Д/(Вадм + Взп) | 0,09 | 0,09 | 0,07 | «Сау – загальна сума витрат на управління, грн.; Св – сума витрат на виробництво продукції, грн.; Взп – витрати на заробітну плату, грн.; Вадм – адміністративні витрати, грн.; Д – дохід, грн.» |
| «Розвиток апарату управління» | Рау= (Чпр1 + Чпр2 + …+ Чпрn)/Чау | 0,31 | 0,35 | 0,34 | «Чпр n – кількість управлінських кадрів, які пройшли проф підготовку та підвищення кваліфікації 1, 2, … n-го підрозділу п/п, чол.; Чау – число управлінського персоналу, чол.» |
| «Рівень компетентності | Рк = (Копр*Копр п*Косв )/Чау | 0,91 | 0,85 | 0,87 | «Копр – опит праці, р.; Копр п – опит праці на даному підприємстві, р.; Косв – освітньо-кваліфікаційний рівень, у.од.; Чау – число управлінського персоналу, чол.» |
| «Коефіцієнт цілеспрямованості дій апарату управління» | Кц ау = Чспец ау/Чау | 0,64 | 0,68 | 0,65 | «Чспец ау – чисельність апарату управління, яка вирішує спеціальні проблеми, чол. Чау – число управлінського персоналу, чол.» |
| «Коефіцієнт надійності праці апарату управління» | Кнад = 1 – Кн / Кзаг | 0,79 | 0,81 | 0,85 | «Кн – кількість нереалізованих рішень, од.; Кзаг – загальна кількість прийнятих рішень, прийнятих підрозділом, од.» |
| «Коефіцієнт порушень ритмічності управл. циклу» | Кпуц = В / Т | 0,04 | 0,06 | 0,04 | «В – денні відхилення від запланованої кількості робот, год.; Т – нормативна кількість часів праці, год.» |
| «Коефіцієнт безперервності праці апарату управління» | Кб ау = tпер / Тпідр | 0,78 | 0,85 | 0,87 | «tпер – загальний час перерв, зафіксований в апараті управління, год.; Тпідр – трудомісткість управлінських робот по підрозділам, год./грн.» |
| «Коефіцієнт ефективного використання робочого часу» | Ке рч = Твідпр / Тmax | 0,91 | 0,88 | 0,85 | «Твідпр – відпрацьований фонд робочого часу, год.; Тmax – максимально можливий фонд робочого часу, год.» |
| «Рівень трудової дисципліни» | Д = ПТД / Чсер | 0,03 | 0,04 | 0,04 | «ПТД – число випадків порушення трудової дисципліни, од.; Чсер – середньооблікове число співробітників підприємства, чол.» |
| «Рівень керованості» | Купр = Чсер / Чау | 7 | 7 | 8 | «Чсер – середньооблікове число співробітників підприємства, чол.; Чау – число управлінського персоналу, чол.» |
| «Коефіцієнт дублювання» | Кдубл = Кп / Кпол | 0,14 | 0,14 | 0,11 | «Кп – кількість функцій, які закріплені за декількома підрозділами, од.; Кпол – кількість робіт за положенням, закріпленим за підрозділами, од.» |
| «Рівень інтеграції процесів управління та управл. бізнес-систем» | «Рінт = j=1nВтрjВ" | 0,67 | 0,67 | 0,68 | «Втр j – витрати між j-ми процесами управління, грн.; n – кількість управлінських процесів у межах реалізації проекту чи прийняття управлінського рішення, од.; В – загальні витрати на реалізацію проекту чи прийняття управлінського рішення, грн.» |

Ефективність управління на підприємстві має негативну тенденцію. Значення показника є негативним у всі три роки: -215 (2022), -278 (2023), -395 (2024), що вказує на збитковість підприємства або неефективне використання управлінських ресурсів – збільшення чисельності управлінського персоналу не супроводжується зростанням результативності. Тенденція до погіршення – необхідне перегрупування або оптимізація управлінських функцій.

Структурні та якісні характеристики апарату управління: частка управлінців з вищою освітою стабільно висока (92-93%), що є позитивною характеристикою, рівень компетентності дещо коливається (зниження у 2023 році), але залишається на високому рівні (0,85-0,91), коефіцієнт надійності праці поступово покращується (з 0,79 до 0,85), що свідчить про зростання відповідальності управлінців та зменшення кількості нереалізованих рішень.

Організаційно-функціональні аспекти характеризуються наступним чином: коефіцієнт керованості зростає (з 0,73 до 0,85), що свідчить про оптимізацію управлінських структур, рівень керованості за останній рік дещо покращився (відношення персоналу до управлінців зросло з 7 до 8), що свідчить про ефективнішу делегацію, коефіцієнт дублювання функцій знижується (з 0,14 до 0,11), що вказує на зменшення функціонального перетину між підрозділами – позитивна ознака.

Ефективність використання робочого часу характеризуються наступним чином: коефіцієнт ефективного використання робочого часу знижується (з 0,91 до 0,85), що свідчить про зменшення продуктивності, коефіцієнт безперервності праці навпаки зростає (до 0,87), що свідчить про меншу кількість перерв, проте не компенсує загальне зниження ефективності, рівень трудової дисципліни знижується – зростання порушень з 0,03 до 0,04.

Професійний розвиток і організаційна культура. Рівень розвитку апарату управління стабільний (біля 0,34-0,35), що свідчить про вкладення у підвищення кваліфікації, але без помітного прориву. Коефіцієнт цілеспрямованості дій стабільний (0,64-0,68), вказує на часткове фокусування персоналу на ключових завданнях.

Рівень інтеграції процесів управління залишається стабільним (0,67-0,68), що свідчить про збалансованість функціональних ланцюгів і взаємодій.

Таким чином, система управління на ПрАТ «Професіонал» загалом характеризується стабільністю структурних елементів, високою освітньою підготовкою персоналу, розвиненою керованістю та помірною інтеграцією функцій. Разом з тим, погіршення ефективності управління, зниження продуктивності та негативна динаміка фінансових результатів вимагають рішучих управлінських дій:оптимізація управлінських процесів; зниження дублювання функцій; посилення фокусу на результативність; поглиблення професійного розвитку персонал, що дозволить відновити позитивну динаміку фінансових показників та підвищити стійкість бізнесу в умовах зовнішніх викликів.

розділ 3.

Концептуальна основа Удосконалення управління проєктом розвитку бізнесу на  ПРАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

3.1. Механізм управління проєктом розвитку бізнесу для  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

«Механізм управління – це комплекс форм, методів, процедур та підходів, які забезпечують вплив на відповідний об’єкт.  Більшість науковців вважає, що механізми управління – це категорія управління, що включає цілі управління, елементи об’єкта та їх зв’язки, на які здійснюється вплив, дії в інтересах досягнення цілей, методи впливу, матеріальні та фінансові ресурси управління, соціальний та організаційний потенціали. Реальний механізм управління завжди конкретний, оскільки спрямований на досягнення конкретних цілей за допомогою впливу на конкретні фактори і цей вплив здійснюється через використання конкретних ресурсів» [61].

Будь-який механізм доцільно аналізувати з точки зору системного підходу, оскільки він відображає сукупність засобів впливу на окремі господарські процеси у діяльності суб’єктів національної економіки. З огляду на системні характеристики, механізм можна визначити як впорядковану систему методів, інструментів, процедур і дій, що забезпечують формування та регулювання взаємовідносин між елементами господарської системи та її зовнішнім середовищем.

«Механізми управління є інструментальною складовою найактивнішої частини системи внутрішньогосподарського управління, які забезпечують цілеспрямовані дію на об’єкти або чинники, від стану яких залежить загальні результати господарської діяльності керованих об’єктів. Механізм управління є достатньо складною категорією управління і включає такі елементи: цілі управління; критерії управління – кількісний аналог цілей управління; фактори управління – елементи об’єкту управління і їх зв’язку, на які здійснюється дія на користь досягнення поставлених цілей; методи дії на чинники управління; ресурси управління – матеріальні і фінансові ресурси, соціальний і організаційний потенціали, при використовуванні яких реалізується вибраний метод управління і забезпечується досягнення поставленої мети» [61].

Модель  механізму управління проєктом розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»   представлена на рис. 3.1.

У сучасних умовах динамічного ринку та зростаючих викликів управління бізнес-проєктами потребує впровадження комплексного механізму, який забезпечить ефективну реалізацію стратегічних цілей підприємства. Для ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» механізм управління проєктом розвитку бізнесу є сукупністю організаційно-економічних, технічних та управлінських інструментів, що використовуються з метою реалізації ініціатив, спрямованих на зміцнення конкурентних позицій, підвищення ефективності операційної діяльності та забезпечення сталого розвитку підприємства.

Основні складові механізму управління проєктом розвитку бізнесу наступні.

Цільове обґрунтування проекту. Метою проєкту має бути вирішення ключових бізнес-завдань: модернізація виробництва, розширення ринку збуту, підвищення рентабельності або впровадження інноваційних технологій. Для ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» це може бути, наприклад, запуск нової лінії продукції або розширення логістичної мережі.

Організаційна структура управління проектом. 
Передбачає створення проєктної команди з чітким розподілом повноважень і відповідальності. Доцільно використовувати матричну або функціональну структуру управління проєктом, де ключові ролі виконують: проєктний менеджер, фінансовий аналітик, технічний координатор та керівник маркетингового напрямку.

Мета управління

Механізм управління проєктом розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Суб’єкти управління

Інструментальне забезпечення механізму  управління

Екзогенне факторне середовище

Ендогенне факторне  середовище

Об’єкти

управління

Функції

управління

Принципи  управління

Стратегічні цілі

Тактичні та оперативні завдання

Інновації

Рівні системи управління

Господарські процеси

Інвестиції

Інструменти організаційного спрямування

Інструменти ресурсного  спрямування

Методи планування та  регулювання

Фінансові

Нормативно-правові

Інструменти методичного спрямування

Синтезовані

Структурно-функціональні

Матеріальні

Людські

Аналіз та оцінка

Засоби контролю

Результати  управління проєктом розвитку бізнесу

на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Рис. 3.1. Модель  механізму управління проєктом розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Планування та ресурсне забезпечення.  Проєкт потребує календарного та ресурсного планування: встановлюються етапи реалізації, графік виконання робіт, бюджет, джерела фінансування, обсяги ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових).

Механізми контролю, моніторингу та оцінки результатів. Реалізація проєкту супроводжується постійним моніторингом ключових показників (KPI): рівень виконання бюджету, дотримання термінів, якість виконаних робіт, досягнення проміжних та фінальних цілей. Важливо впровадити систему звітності на всіх етапах життєвого циклу проєкту.

Інформаційно-аналітичне забезпечення. Передбачає використання сучасних цифрових інструментів для збору, обробки, аналізу та візуалізації даних. Наприклад, CRM-системи, ERP-платформи або спеціалізоване ПЗ для управління проєктами (Microsoft Project, Trello, Bitrix24).

Управління ризиками. Система управління проєктом має передбачати ідентифікацію, аналіз та нейтралізацію ризиків. Для ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» це можуть бути фінансові ризики, ризики постачання, технологічні та ринкові.

На рис. 3.1 представлена візуалізація структурно-логічної моделі механізму управління проєктом розвитку бізнесу на ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ», яка враховує взаємодію ключових елементів управління, факторних середовищ, інструментів і очікуваних результатів. Центральною метою управління виступає досягнення стратегічних цілей підприємства через реалізацію проєкту розвитку бізнесу. З цією метою механізм управління включає: суб’єкти управління – керівництво, інвестори, менеджери проєкту, що приймають рішення; об’єкти управління – господарські процеси, інвестиційні потоки, матеріальні й людські ресурси, інноваційні процеси; факторне середовище: ендогенне – внутрішні характеристики підприємства (ресурси, структура, компетентність персоналу), екзогенне – зовнішні впливи: ринок, конкуренція, законодавство, макроекономічні умови; функції управління (планування, регулювання, організація, контроль й аналіз та оцінка. Важливим елементом механізму є інструментальне забезпечення механізму управління: інструменти організаційного спрямування: структура, кадрові рішення, комунікації; інструменти ресурсного спрямування (фінансові, матеріальні, людські), інструменти методичного спрямування (синтезовані моделі, планово-прогностичні, нормативно-правові документи), методи планування і регулювання й засоби контролю та оцінки результатів; рівні управління (стратегічний (цілі), тактичний (програми, етапи реалізації) та оперативний (поточне виконання, контроль виконання завдань)) та очікувані результати, а саме підвищення конкурентоспроможності, зміцнення ринкових позицій та досягнення фінансових і економічних результатів розвитку бізнесу на ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ».У моделі  механізму управління проєктом розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»  формується цілісне уявлення про взаємопов’язаність управлінських складових, що дозволяє чітко структурувати процес реалізації проєкту розвитку бізнесу, враховуючи стратегічний контекст, ресурсну базу та інструменти досягнення результатів.

Таким чином, проведене дослідження механізму управління проєктом розвитку бізнесу на ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» дозволило визначити, що ефективне проєктне управління в умовах промислового підприємства має спиратися на комплексну систему взаємодії стратегічних, тактичних та оперативних елементів. Розроблений механізм охоплює сукупність інструментів, методів, процедур та управлінських дій, які забезпечують планування, координацію, контроль і оцінку реалізації проєкту з урахуванням динамічних змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Система управління орієнтована на досягнення довгострокових стратегічних цілей підприємства, посилення його конкурентних переваг, ефективне використання ресурсного потенціалу та підвищення загальної результативності функціонування. Механізм включає чіткий розподіл функцій, інструментальне забезпечення, аналітичну підтримку, а також побудову ефективної комунікації між учасниками проєкту.

Особливістю механізму управління на ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» є його адаптивність до змін у зовнішньому середовищі, гнучкість у прийнятті управлінських рішень, орієнтація на інновації, якісне планування і послідовне регулювання бізнес-процесів. Впровадження такого механізму дозволить підприємству ефективно реалізовувати проєкти розвитку бізнесу, своєчасно реагувати на виклики ринку та забезпечити сталий економічний ріст у довгостроковій перспективі.

3.2. Система ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

«Ресурси проєкту – те, що необхідно для виконання операцій проєкту. Ресурси: трудові ресурси, машини, обладнання, матеріали, грошові засоби, енергетичні ресурси, інформаційні ресурси, обчислювальна та оргтехніка, виробничі площі, знання та фонди. Ресурси можуть бути:

- поновлюваними (типу «потужності», називають просто ресурсами) –це люди, матеріали й механізми, які після виконання операції можуть бути використані знову. Вони відновлюються, не нагромаджуються і не накопичуються. Якщо ці ресурси не використовуються, то їх функціональна здатність в даний проміжок часу не може бути компенсована в майбутньому, не може бути нагромаджена;

- непоновлюваними (типу «енергія», називають ще матеріалами) – це матеріали й устаткування, які на операціях витрачаються. Такі ресурси не відтворювані, накопичувальні, складовані, які витрачаються повністю, не допускаючи повторного використання. Якщо такі ресурси виявляються невикористаними в даний відрізок часу, вони можуть бути використані надалі. Потреба проекту в непоновлюваному ресурсі описується:

– функцією інтенсивності витрат, що показує швидкість споживання ресурсу залежно від фази роботи;

– функцією витрат, що показує сумарний накопичений обсяг необхідного ресурсу залежно від фази» [9].

Концептуальна модель планування  ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» представлена на рис. 3.2.

Фактори впливу

Параметричне дослідження нестабільних факторів впливу на проєкт розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Концептуально-методологічна  та інструментальна  підтримка

Діагностика динаміки впливу факторів та варіативність скорегованих параметрів  проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Мультиелементне моделювання параметрів ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Діагностика та обґрунтування потенційних можливостей і загроз ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Комплексна оцінка коливань параметрів ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Стратегічні системні альтернативи ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Концептуальна модель планування  ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Рис. 3.2. Концептуальна модель планування  ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Система ресурсного забезпечення бізнес-проєкту – це комплекс організаційних, фінансових, матеріально-технічних, трудових та інформаційних ресурсів, що необхідні для успішної реалізації проєкту розвитку підприємства. Для ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ», яке здійснює діяльність у сфері промислового виробництва, ефективне управління ресурсами має ключове значення для досягнення стратегічних цілей, впровадження інновацій та підвищення конкурентоспроможності.

Основні компоненти системи ресурсного забезпечення: фінансові ресурси (власні кошти підприємства (прибуток, амортизаційні відрахування), позикові ресурси (банківські кредити, фінансовий лізинг), інвестиції (внутрішні та зовнішні, державні програми підтримки), грантове фінансування (у випадку інноваційного або експортно-орієнтованого проєкту); матеріально-технічні ресурси (обладнання, техніка, інструменти та матеріали, необхідні для реалізації окремих етапів проекту, модернізовані виробничі потужності, інфраструктурна база (склади, логістичні центри, транспортні засоби); трудові ресурси (кваліфікований персонал, залучений до реалізації проекту, зовнішні консультанти, експерти, технічні спеціалісти, система мотивації та професійного розвитку персоналу); інформаційні ресурси (внутрішня база знань (маркетингові дослідження, фінансова звітність, внутрішні регламенти), програмне забезпечення для планування та контролю виконання проекту, зовнішні джерела інформації: аналітичні огляди ринку, технічна документація, нормативно-правова база); часовий ресурс: (чітке планування календарного графіку реалізації проекту, контроль за дотриманням етапності та строків виконання запланованих заходів, гнучке управління часовими відхиленнями).

Завдання системи ресурсного забезпечення: визначення необхідного обсягу ресурсів для реалізації кожного етапу проєкту; збалансоване та раціональне розподілення ресурсів між видами діяльності; забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу; формування резервів ресурсів для покриття ризиків та непередбачених витрат; контроль використання ресурсів та оцінка результатів їх застосування.

Відмітимо, що планування ресурсів – це ітеративний процес на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ», який тісно пов’язаний з плануванням операцій, плануванням вартості й складанням розкладу виконання проєкту, за результатами яких результати планування ресурсів можуть переглядатися.

Система ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» представлена на рис. 3.3

Система ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Стратегічно-орієнтовні цілі  проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Короткострокові

Довгострокові

Середньострокові

Ресурси

підприємства

Внутрішнє середовище

Зовнішнє середовище

Проєкт розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Альтернативні варіанти

Організаційна система

Система забезпечення

Система реалізації

Рис. 3.3.  Система ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Інформаційно-аналітична підтримка ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» представлена на рис. 3.4.

Інформаційно-аналітична підтримка ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Інформаційна складова

Нормативно-довідкова

Кількісні та якісні результати

Аналітична складова

Стратегічного аналізу

Тактичного аналізу

Оперативного аналізу

Управлінського  аналізу

Фінансового аналізу

Аналізу господарської діяльності

Кількісне та якісне спрямування

Технологічна   інформація

Облікова інформація

Синтетична  інформація

Планова  інформація

Прогнозна  інформація

Нормативно-правова інформація

Нормативно-технологічна

Комерційно-правова

Господарське середовище

Рис. 3.4. Інформаційно-аналітична підтримка ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на  ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» [61]

Таким чином, система ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» є ключовою складовою управлінської моделі, яка забезпечує комплексну підтримку реалізації стратегічних завдань підприємства. Ретельне планування, оптимальне розподілення та ефективне використання фінансових, матеріально-технічних, трудових, інформаційних і часових ресурсів дозволяє сформувати стабільну основу для впровадження інновацій, модернізації виробництва, зростання ефективності операційної діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Формування системи ресурсного забезпечення має базуватись на принципах гнучкості, адаптивності, результативності та економічної доцільності. Успішна реалізація бізнес-проєкту значною мірою залежить від того, наскільки ефективно підприємство зможе залучити й мобілізувати необхідні ресурси, узгодити їх із запланованими етапами розвитку, забезпечити моніторинг їх використання та запровадити превентивні механізми реагування на ризики. В умовах динамічного ринку та зовнішніх викликів системне ресурсне забезпечення проєктів виступає гарантією не лише успішного завершення окремих ініціатив, але й досягнення довгострокових цілей підприємства.

Висновки

У кваліфікаційній роботі бакалавра здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано практичне вирішення важливої науково-прикладної проблеми, що полягає в теоретичному та методичному обґрунтуванні процесу управління проєктом розвитку бізнесу в умовах динамічного зовнішнього середовища.

У межах дослідження розкрито сутність проєктного підходу як сучасного інструменту реалізації стратегічних ініціатив підприємства, проаналізовано структуру, ресурси та механізми реалізації бізнес-проєктів, а також обґрунтовано напрями вдосконалення управлінських рішень з метою підвищення ефективності, адаптивності та конкурентоспроможності промислового підприємства.

Дослідження підтвердило, що бізнес-проєкт є складною багаторівневою системою, ефективне управління якою потребує структурованого підходу, врахування зовнішнього середовища та внутрішніх ресурсів, а також чіткого планування на всіх етапах життєвого циклу проєкту.

Доведено, що проєктна діяльність у сучасних умовах виступає як універсальний інструмент організації, управління та реалізації стратегічних змін в економіці та бізнесі. Її теоретична сутність ґрунтується на системному підході до досягнення унікального результату в чітко визначених часових, ресурсних та якісних межах. Вона відрізняється від операційної діяльності своєю одноразовістю, цілеспрямованістю, комплексністю та орієнтацією на створення доданої вартості для всіх зацікавлених сторін.

З’ясовано, що проєкти є невід’ємною складовою інноваційного розвитку підприємств, оскільки дозволяють реалізовувати нові бізнес-ідеї, оптимізувати процеси, впроваджувати сучасні технології та адаптуватися до динамічного зовнішнього середовища. Теоретичне осмислення проєктної діяльності охоплює розуміння її характеристик, класифікацій, принципів та особливостей управління, що забезпечує ефективне планування, контроль і досягнення стратегічних цілей організації. Проєктна діяльність – це не лише метод реалізації змін, а й ключовий елемент управлінської культури підприємства, що забезпечує конкурентоспроможність, інноваційність та стійкий розвиток у довгостроковій перспективі.

Обґрунтовано, що  управління проєктами відіграє ключову роль у сучасній системі менеджменту підприємства, забезпечуючи ефективну реалізацію стратегічних та оперативних цілей в умовах динамічного зовнішнього середовища. У межах проєктного менеджменту організація отримує можливість гнучко адаптуватися до змін ринку, раціонально використовувати ресурси, контролювати строки, бюджет і якість виконання робіт. Інтеграція проєктного підходу в загальну систему управління дозволяє сформувати структуровану модель управління, яка поєднує стратегічні наміри підприємства з конкретними результатами окремих проєктів. Розмежування управлінських рівнів – стратегічного, тактичного та операційного – сприяє підвищенню керованості бізнес-процесами, зменшенню ризиків та досягненню чітко визначених цілей. Успішна реалізація бізнес-проєктів залежить від узгодженості рішень усіх рівнів управління, чіткого планування, ефективної координації командної роботи та своєчасного моніторингу виконання завдань. Управління проєктами стає невіддільною складовою системи менеджменту, формуючи інструмент реалізації інноваційних і стратегічних ініціатив підприємства.

Розроблено механізм управління проєктом розвитку бізнесу на ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ», що дозволило визначити, що ефективне проєктне управління в умовах промислового підприємства має спиратися на комплексну систему взаємодії стратегічних, тактичних та оперативних елементів. Розроблений механізм охоплює сукупність інструментів, методів, процедур та управлінських дій, які забезпечують планування, координацію, контроль і оцінку реалізації проєкту з урахуванням динамічних змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Система управління орієнтована на досягнення довгострокових стратегічних цілей підприємства, посилення його конкурентних переваг, ефективне використання ресурсного потенціалу та підвищення загальної результативності функціонування. Механізм включає чіткий розподіл функцій, інструментальне забезпечення, аналітичну підтримку, а також побудову ефективної комунікації між учасниками проєкту. Особливістю механізму управління на ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» є його адаптивність до змін у зовнішньому середовищі, гнучкість у прийнятті управлінських рішень, орієнтація на інновації, якісне планування і послідовне регулювання бізнес-процесів. Впровадження такого механізму дозволить підприємству ефективно реалізовувати проєкти розвитку бізнесу, своєчасно реагувати на виклики ринку та забезпечити сталий економічний ріст у довгостроковій перспективі.

З’ясовано, що система ресурсного забезпечення проєкту розвитку бізнесу на ПрАТ «ПРОФЕСІОНАЛ» є ключовою складовою управлінської моделі, яка забезпечує комплексну підтримку реалізації стратегічних завдань підприємства. Ретельне планування, оптимальне розподілення та ефективне використання фінансових, матеріально-технічних, трудових, інформаційних і часових ресурсів дозволяє сформувати стабільну основу для впровадження інновацій, модернізації виробництва, зростання ефективності операційної діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємства.Формування системи ресурсного забезпечення має базуватись на принципах гнучкості, адаптивності, результативності та економічної доцільності. Успішна реалізація бізнес-проєкту значною мірою залежить від того, наскільки ефективно підприємство зможе залучити й мобілізувати необхідні ресурси, узгодити їх із запланованими етапами розвитку, забезпечити моніторинг їх використання та запровадити превентивні механізми реагування на ризики. В умовах динамічного ринку та зовнішніх викликів системне ресурсне забезпечення проєктів виступає гарантією не лише успішного завершення окремих ініціатив, але й досягнення довгострокових цілей підприємства.

Список використаних джерел

- Бабаєв В.М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів спеціальності «Управління проектами». Харків: ХНАМГ, 2006. 244 с.

- Батенко Л. П. Управління проектами: Навч. посібник / Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. К.: КНЕУ, 2003. 231 с.

- Батенко Л., Лєзіна А., Москалюк В. Забезпечення зрілості управління проектами: методичні підходи та практична реалізація. Економічний аналіз. 2020. Т. 30. № 1. Ч. 1. С. 22-37. URL: https://doi.org/10.35774/econa2020.01.01.022

- Боковець В.В., Заяц О.М. Сучасні методи управління проєктами та їх особливості. Економіка та управління підприємствами. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2022/65_2022/11.pdf

- Будинський Р.З., Шпак Н.О. Вітчизняний та іноземний досвід управління бізнес-проектами підприємств. Інфраструктура ринку. 2020. 43. C. 313-318.

- Бушуєв Д.А. Імунні механізми управління проєктами розвитку організацій в умовах кризи: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 05.13.22/ Київський національний університет будівництва і архітектури. Київ, 2020. 373 с.

- Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Ярошенко Р. Ф. Управління проектами в умовах «поведінкової економіки». Управління розвитком складних систем. 2018. № 33. С. 26-30.

- Верба В. А. Передумови успішної реалізації проектів розвитку. Вісник Криворіз. екон. ін-ту КНЕУ. 2009. № 3 (19). С. 34-39.

- Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Малик І.П.Управління проектами: навчальний посібник. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 420 с.

- Друкер П. Ф. Виклики для менеджменту XXI століття: Пер. з англ. Київ: KM-букс, 2020. 240 с.

- Дядченко І. І., Сахарнацька Л. І. Система управління фінансовою стійкістю лісогосподарських підприємств Півдня України. Агроекологічний журнал, 2021 (1). С. 205-211. URL: http://journalagroeco.org.ua/article/view/227853

- Єгорова-Гудкова Т. І.   Протидія кризі: вплив проєктного управління, планування та маркетингових досліджень. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління, Том 21 № 2(51), 2022, С.40-41, http://rinek.onu.edu.ua/issue/view/16397

- Єгорова-Гудкова Т. І., Звірков О. Є., Косташ О. А. Продовольча безпека як інваріант системи економічної безпеки: міксеологічний підхід та інноваційне проектування  властивостей стійкості. Вісник Сумського Національного Аграрного Університету. Серія «Економіка і менеджмент». Вип. 2 (88), 2021.  С 9-14. DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.2021.2.2

- Єгорова-Гудкова Т. І., Неустроєв Ю. Г., Караман І.В. Економічна безпека держави в умовах зміни системи технологічних укладів. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Том 20. Вип. 3 (46). С. 440-451.

- Єгорова-Гудкова Т.І. Система економічної безпеки держави в умовах змін: трансдисціплінарність, самоорганізація, природоподібний підхід: монографія. Одеса: КП «Одеська міська типографія», 2021. 353 с.

- Єгорова-Гудкова Т.І., Островська Д.М. Деякі аспекти розвитку внутрішнього ринку: вплив на протидію кризи в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. № 48. С. 190-202.

- Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Вип. 1 / за ред. д.е.н., доц. Є.І. Масленнікова. Херсон: Гринь Д.С., 2016. 854 с.

- Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Вип. 2 / За ред. д.е.н., доц. К.В. Ковтуненко, д.е.н., доц. Є.І. Масленнікова. Херсон: Грінь Д.С., 2017. 906 с.

- Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Вип. 3 / за ред. д.е.н., доц. О. М. Коваленко, д.е.н., проф. Є.І. Масленнікова. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018.  634 с.

- Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Вип. 4 /  за ред. д.е.н., доц. Л. О. Волощук, д.е.н., проф. Є.І. Масленнікова.  Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 524 с.

- Кіртока Р. Г., Масленніков Є. І., Доброва Т.Г. Ресурсний та управлінський потенціал суб’єкта господарської діяльності  в умовах глобальних викликів. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2023. Том 22. Вип. 3 (55).   С. 114-124.

- Кіртока Р. Г., Масленніков Є. І., Доброва Т.Г. Стратегія сталого розвитку суб’єкта господарської діяльності  на основі ефективного використання ресурсного та управлінського потенціалу. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2023. Том 22. Вип. 2 (54).   С. 135-145.

- Кіртока Р. Г., Масленніков Є. І., Музиченко Т. О.  Теоретичні аспекти ефективності управлінської діяльності. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2023. Том 22. Вип. 1 (53).  2023. С. 393-404.

- Краснокутська Н. С., Осетрова Т. О. Еволюція розвитку та сучасні тренди в управлінні проектами. Економічний аналіз: зб. наук. пр. 2018. Т. 28. № 1. С. 236-242. URL: https://doi.org/10.35774/econa2018.01.236.

- Кузнецов Е. А. Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні. Монографія. Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2017. 382 с.

- Кузнєцов Е. А. Концепція пріоритетів інноваційного розвитку професійної системи менеджменту. Інноваційна економіка: Теоретичні та практичні аспекти : монографія, вип. 2  / Є. І. Маслєнніков, К. В. Ковтуненко. Херсон: Грінь Д. С., 2017. C. 15-32.

- Куліченко В. О. Управління інноваційними проектами та програмами: зарубіжний досвід та вітчизняна практика. Ефективна економіка. 2016. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4751.

- Кучер Л. Ю. Аналіз термінологічного підґрунтя розвитку теорії управління інноваційними проєктами. Вісник ХНАУ. Сер. «Економічні науки». 2020. № 4. 2. С. 266-280.

- Лєзіна А. В. Управління цінністю проектів: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2018. 20 с.

- Ливч  Д.Д.  Мікро-,  малий  та  середній  бізнес:  стійкість  в  часи  війни,  потенціал  для  відбудови  України. Електронне  видання  «Економічна  правда».  2024.  URL:  https://www.epravda.com.ua/publications/2024/02/2/709420/  (дата  звернення: 24.03.2025).

- Ломачинська І. А. Фінансова система: теоретико-методологічні домінанти інституційної трансформації в умовах економічних перетворень : монографія. Чернігів : ЧНТУ, 2020. 372 с.

- Маслак О.І., Безручко О.О. Управління економічним потенціалом підприємства на різних стадіях його життєвого циклу. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2014, №1. С. 201-212. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2014/1/201-212

- Масленніков Є.І. Методологічні та практичні засади дослідження системи управління фінансовою стійкістю промислового підприємства [моногр.].  Одеса : Прес-кур’єр, 2015. 316 с.

- Мельник Ю. М. Теоретико-методологічні засади регулювання розвитку промисловості у національній економіці : монографія.  Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 365 с.

- Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики : монографія  за ред. І. А. Маркіної. Полтава: Видавництво «Сімон», 2017.  728 с.

- Мізюк Б. М. Системне управління : монографія. Львів: Коопосвіта ЛКА, 2004. 363 с.

- Мізюк Б. М. Системні основи теорії та інструментарій менеджменту підприємства : монографія. Львів: Коопосвіта, 2000. 417 с.

- Мізюк Б. М., Тучковська І. І., Артищук І. В.  Стратегічний менеджмент: навчальний посібник. Львів : Вид-во «Магнолія 2006», 2013. 376 с.

- Мізюк Б.М. Стратегічне управління : підручник. Вид. 2-ге, [перероб. та доп. Львів : Вид-во «Магнолія плюс», 2006. 392 с.

- Нєнно І. М. Методологія майстерності підготовки управлінського персоналу. Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2020. № 2 (48). С. 59-65. DOI: 10.15276/ETR.02.2020.8. DOI: 10.5281/zenodo.3976889.

- Нєнно І.М. Цифрові суспільні блага як основа досягнення цілей сталого розвитку держави. Ринкова економіка: сучасна теорія та практика управління. 2021. Том 20 № 2 (48). С. 116-127.

- Ноздріна Л.В. Управління проектами: підручник / Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І./ За заг.ред.Л.В.Ноздріної. К.: Центр учбової літератури, 2010. 432с.

- Овецька О.В., Бабчук О. Дослідження стратегічного потенціалу промислового підприємства на прикладі ДП ВО «Карпати». «Креативність, підприємництво, інновації: управлінські та освітні тренди майбутнього» (IMPULSE 2021): Матеріали міжнародної науково-технічної конференції, КПІ, 26-27 травня 2021 р.: Збірник матеріалів. Харків, 2021. С. 29-32.

- Овецька О.В., Кукудяк Н.В. Управління проєктами: стан та перспективи розвитку підприємства. Економiка i органiзацiя управлiння. 2022.  № 2 (46). С. 139-147.

- Оцінка впливу війни на мікро-, малі та середні підприємства в Україні. Програма розвитку ООН в Україні.  2024. С. 27-38. URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-04/undp-ua-smb-2024.pdf (дата звернення 17.03.2025).

- Побережець О.В. Теоретико-методологічні та практичні засади дослідження системи управління результатами діяльності промислового підприємства : [моногр.]. Херсон : Видавництво : Грінь Д.С., 2016. 348 с.

- Портер М. Конкурентна перевага. Як досягати стабільно високих результатів: Пер з англ. Київ: Наш Формат, 2019. 624 с.

- Полянська А.С. Теоретичні основи дослідження поняття «проєкт» («міжнародний проєкт») та вплив проєктного менеджменту на розвиток бізнесової діяльності підприємств. Економіка, управління та адміністрування. 2024. № 1 (107). С. 17-25.

- Робул Ю. В. П’ять основних компетенцій менеджера для ухвалення ефективних управлінських рішень. Перспективи інвестиційних рішень у бізнесі та управлінні проектами: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16 – 17 жовтня 2014, м. Одеса), Одеса: Фенікс, 2014. C. 17-20.

- Саричев Д. О. Ціннісно-процесне управління проектами на підприємстві: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2017. 20 с.

- Сафонов Ю.М., Масленніков Є.І. Управління потенціалом підприємства: [підручник].  2-е вид., доп. і перероб. Одеса: Прес-кур’єр, 2015  244 с.

- Сафонов Ю.М., Шандова Н.В., Масленніков Є.І. Методи прийняття управлінських рішень: [навч.-метод. посібн. для студентів вищих навч. закл.]. 2-е вид., доп. і перероб. Одеса: Прес-кур’єр, 2015. 172 с.

- Сидорчук О. В., Ратушний Р. Т., Тригуба А. М. Управління проектами та програмами: означення наукових основ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 2014. № 10. С. 112-117.

- Станіславик О. В. Теоретико-методологічні засади забезпечення конкурентоспроможності промислового комплексу національної економіки:  монографія.  Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 375 с.

- Сухоруков А. І. Вплив структурних зрушень на безпеку економічних систем. Сталий розвиток  XXI ст. Дискусії 2020: кол. Мон. НАУКМА. за ред. Є. Хлобистова. Київ, 2020. С. 67-75.

- Сухоруков А. І., Харазішвілі Ю. М.  Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України.  К. : НІСД, 2012. 368 с.

- Тюхтенко Н.А. Управління конкурентоспроможністю в інноваційній стратегії підприємства.  Науковий журнал «ECONOMIC SYNERGY», випуск 4 (6), 2022. С.118-128.

- Українська асоціація управління проектами (Ukrainian Project Management Association «UPMA»): Офіційний сайт. URL: http://upma.kiev.ua/ (дата звернення: 21.03.2025).

- Цюцюра С. В. Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей: автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.13.22. Київ, 2007. 32 с.

- Чуркіна І. Є., Масленніков Є. І. Управлінські дослідження інноваційної політики та стратегії суб’єктів господарювання. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2022. Том 21. Вип. 2 (51).  2023. С. 97-112.

- Шеремет О. О. Теоретико-методологічні засади процесу забезпечення та реалізації ринкових стратегій у харчовій промисловості : монографія.  Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. 375 с.

- Шинкарук Л.В., Дєліні М.М, Суханова А.В., Алексеєва К.А. Управління бізнес-проєктами: навчальний посібник для студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент». Київ : НУБіП, 2021. 325 с.

- Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу : пер. з англ. К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 242 с.

- Ansoff  I. The State of Practice Planning Systems // Sloan Management Review. 1977. Winter. Р. 1-24.

- Barro R. Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. Harvard Institute Development Discussion Paper. 1997. № 579.

- Bass B., Stogdill R. Theory, research, and managerial. 1981. URL: http//pdfs.semanticscholar.org (дата звернення: 21.05.2024)

- Crawford, L., Hobbs, J. B., & Turner, J. R. (2002). Investigation of potential classification systems for projects. Proceedings of PMI Research Conference. July 2002, Seattle, WA: PMI, pp. 181-190.

- Drucker P. Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles. New York: Harper, 1985. 285 p.

- Fahrenkrog, S. L., Haeck, W., Abrams, F., & Whelbourn, D. PMI's organizational project management maturity model. Paper presented at PMI® Global Congress, North America, Baltimore, MD. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2003.

- Hansen L. K., Svejvig, P. Seven Decades of Project Portfolio Management Research (1950-2019) and Perspectives for the Future. Project Management Journal. 2022. 53. 277-294. doi: https://doi.org/10.1177/87569728221089537

- Porter M. E. How competitive forces shape strategy. Harvard Business Review. 1979. P. 137-145.

- Schumpeter J. Essays on entrepreneurs, innovators, business cycles and the evolution of capitalism. Piscataway, New Jersey: Transaction publishers, 1989. 342

- Shenhar, A. & Dvir, D. Project management evolution: past history and future research directions. Paper presented at PMI® Research Conference: Innovations. 14 July 2004. London, England. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2004.

- Sukhorukov Arkadi, Yehorova-Hudkova Tetiana, Sukhorukova Olha, Neustroev Yurij, Zghadova Nataly, Rabotin Yurij.  Economic security of state: diagnosis, design and stability of system.  Ad Alta. Journal of interdisciplinary research. 2022. Special Issue (12/02-XXX). Р. 81-86. URL: http://www.magnanimitas.cz/12-02-xxx

- Thompson A. A., Strickland A. J. III. Strategic Management: Consept and Cases. 1987 4th ed. University of Alabama, Business Publication Inc., Plano, Texas.

- Yegorova-Gudkova Tatiana, Panj Li.  Economic Security and principles of self-organization: China’s experience .Economics, Finance And Management Review. Іssue 2, 2020. Р.43-54.